## 記入例（第４週）
PBL実験１(ゲーム)の線表
チーム名 |  |  | [チームの名称] |  | 作成日 |  |  |  | 2024-05-10
メンバー |  |  | [氏名を羅列する] |  | バージョン
開始日 | 2025-04-16 |  | [第1週の日付を入力する」
[5 empty] | 第 | 1 | 週 | 2025-04-16 |  | ～ |  | 第 | 2 | 週 | 2025-04-23 |  | ～ |  | 第 | 3 | 週 | 2025-04-30 |  | ～ |  | 第 | 4 | 週 | 2025-05-07 |  | ～ |  | 第 | 5 | 週 | 2025-05-14 |  | ～ |  | 第 | 6 | 週 | 2025-05-21 |  | ～ |  | 第 | 7 | 週 | 2025-05-28 |  | ～ |  | 第 | 8 | 週 | 2025-06-04 |  | ～ |  | 第 | 9 | 週 | 2025-06-11 |  | ～
フェーズ |  | 詳細 |  | 進捗率 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
１ | 実験の説明 | - PBL実験全体の解説 | bar: 水
2 | 迷路ゲームの基本形の作成 | - プログラムの実装 | bar: 水 to 水
- 動作確認 | bar: 水
- 中間報告書作成 | bar: 水 to 日
|  | - 中間報告書提出 |  | 日: 中間報告書締め切り; 月: ★
３ | パーティ結成 | - メンバーと名称を決める |  | 日: 自由結成締め切り; 月: ★
４ | ゲームの改良案の検討 | - 企画会議 | bar: 水
- 線表の作成 | bar: 水
- 役割分担 | bar: 水
- 機材の準備 | bar: 水
５ | 改良プログラムの実装 | - コントローラで入力 | bar: 火 to 火
- スタートボタンの追加 | bar: 火 to 火
|  | - 迷路の追加 |  | 火: 田中・佐藤
- キャラクタの作成 | bar: 火 to 火
- ライティングの変更 | bar: 火 to 火
- タイムの表示 | bar: 火 to 火
- 最短時間の保存と表示 | bar: 水 to 火
|  | - |  | 火: 佐藤・加藤
６ | 動作確認と報告書 の作成 | - 動作確認
- デモビデオの作成
- 最終報告書の作成
７ | 報告書の提出 | - 最終報告書の提出 | bar: 火
- 各自の感想の提出 | bar: 火
担当者のを記入
複数の場合は並べて書く
企画会議で決定した改良項目を記入する
必要に応じて行を追加する
企画会議で決めた項目を追加する．行が足りなければ挿入する．
開発期間のセルに色を付ける．
左側に担当者の名前を書く．
ここを初回の実験日に書き直すと，表の「第X週」の開始日が変わる．
作成日を記入する
第3週からグループ戦を始める場合は，
第4週の「４」を「３」に書き換える
４週以降で途中に祝日等により１週間実験が延びる場合には，表の「第X週」の部分を修正する．休日の週は「休み」とし，次の週の数字を－1した数に修正する．

## 記入例（第５週以降）
PBL実験１(ゲーム)の線表
チーム名 |  |  | [チームの名称] |  | 作成日 |  |  |  | 2023-05-10
メンバー |  |  | [氏名を羅列する] |  | バージョン
開始日 | 2025-04-16 |  | [第1週の日付を入力する」
[5 empty] | 第 | 1 | 週 | 2025-04-16 |  | ～ |  | 第 | 2 | 週 | 2025-04-23 |  | ～ |  | 第 | 3 | 週 | 2025-04-30 |  | ～ |  | 第 | 4 | 週 | 2025-05-07 |  | ～ |  | 第 | 5 | 週 | 2025-05-14 |  | ～ |  | 第 | 6 | 週 | 2025-05-21 |  | ～ |  | 第 | 7 | 週 | 2025-05-28 |  | ～ |  | 第 | 8 | 週 | 2025-06-04 |  | ～ |  | 第 | 9 | 週 | 2025-06-11 |  | ～
フェーズ |  | 詳細 |  | 進捗率 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
１ | 実験の説明 | - PBL実験全体の解説 | bar: 水
2 | 迷路ゲームの基本形の作成 | - プログラムの実装 | bar: 水 to 水
- 動作確認 | bar: 水
- 中間報告書作成 | bar: 水 to 日
|  | - 中間報告書提出 |  | 日: 中間報告書締め切り; 月: ★
３ | パーティ結成 | - メンバーと名称を決める |  | 日: 自由結成締め切り; 月: ★
４ | ゲームの改良案の検討 | - 企画会議 |  | 進捗率: 100%
|  | - 線表の作成 |  | 進捗率: 100%
|  | - 役割分担 |  | 進捗率: 100%
|  | - 機材の準備 |  | 進捗率: 65%
５ | 改良プログラムの実装 | - 改良案１ |  | 進捗率: 100%; 火: 佐藤
|  | - 改良案２ |  | 進捗率: 60%; 火: 加藤; 月: バク解消のため５日延長
|  | - 迷路の追加 |  | 進捗率: 100%; 火: 田中
|  | - キャラクタの作成 |  | 火: 田中; 水: 担当者変更で１週間延期
|  | - ライティングの変更 |  | 火: 加藤→田中に変更
- 改良案３ | bar: 火 to 火
|  | - 改良案４ |  | 火: 佐藤・加藤
６ | 動作確認と報告書 の作成 | - 動作確認
- デモビデオの作成
- 最終報告書の作成
７ | 報告書の提出 | - 最終報告書の提出 | bar: 火
- 各自の感想の提出 | bar: 火
追加分は色を濃くする
消去した箇所には斜線を入れる
担当者の変更は赤字で
前週までに実施した項目の進捗度を％で記入する
前週の線表のコピーを作り，名前を変更する．
上書きしてはいけない
コピーに修正を加える
各項目が何％完了したかを「進捗率」の欄に記入する．
日程が変わった場合は
予定が無くなったカ所に斜線をいれる．
追加の予定を書き込む．追加分は色を変える．
担当が変わった場合は 〇〇→△△のように赤字で書く．
項目が増えた場合は，期間と担当者を追加する．
修正理由を右側に書く（あれば）
４週以降で途中に祝日等により１週間実験が延びる場合には，表の「第X週」の部分を修正する．休日の週は「休み」とし，次の週の数字を－1した数に修正する．
作成日を修正する

## 第４週
PBL実験１(ゲーム)の線表
チーム名 | TeamColliders |  |  | 作成日 |  |  |  | 2025-05-07
メンバー | 寺西春樹，柘植祐希，出口晟也 |  |  | バージョン |  |  |  | V1
開始日 | 2025-04-16
|  |  |  | 第 | 1 | 週 | 2025-04-16 |  | ～ |  | 第 | 2 | 週 | 2025-04-23 |  | ～ |  | 第 | 3 | 週 | 2025-04-30 |  | ～ |  | 第 | 4 | 週 | 2025-05-07 |  | ～ |  | 第 | 5 | 週 | 2025-05-14 |  | ～ |  | 第 | 6 | 週 | 2025-05-21 |  | ～ |  | 第 | 7 | 週 | 2025-05-28 |  | ～ |  | 第 | 8 | 週 | 2025-06-04 |  | ～ |  | 第 | 9 | 週 | 2025-06-11 |  | ～
フェーズ |  | 詳細 | 進捗率 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
１ | 実験の説明 | - PBL実験全体の解説 | bar: 水
2 | 迷路ゲームの基本形の作成 | - プログラムの実装 | bar: 水 to 水
- 動作確認 | bar: 水
- 中間報告書作成 | bar: 水 to 日
|  | - 中間報告書提出 | 日: 中間報告書締め切り; 月: ★
３ | パーティ結成 | - メンバーと名称を決める | 日: 自由結成締め切り; 月: ★
４ | ゲームの改良案の検討 | - 企画会議 | bar: 水 to 水
- 線表の作成 | bar: 水
- 役割分担 | bar: 水
- 機材の準備 | bar: 水
５ | 改良プログラムの実装 | - 敵の作成 | bar: 火 to 火
- 戦闘システムの作成 | bar: 火 to 金
- ゲーム内評価の作成 | bar: 火 to 火; 水 to 火
- フィールドの作成 | bar: 火 to 火
- 音の作成 | bar: 金 to 火
- プレイヤーの挙動改良 | bar: 火 to 火
- インベントリの作成 | bar: 火 to 火
６ | 動作確認と報告書 の作成 | - 動作確認 | bar: 火 to 水
- デモビデオの作成 | bar: 火 to 土
- 最終報告書の作成 | bar: 火 to 土
７ | 報告書の提出 | - 最終報告書の提出 | bar: 金 to 日; 火
- 各自の感想の提出 | bar: 火 to 火

## 第5週
PBL実験１(ゲーム)の線表
チーム名 | TeamColliders |  |  | 作成日 |  |  |  | 2025-05-07
メンバー | 寺西春樹，柘植祐希，出口晟也 |  |  | バージョン |  |  |  | V1
開始日 | 2025-04-16
|  |  |  | 第 | 1 | 週 | 2025-04-16 |  | ～ |  | 第 | 2 | 週 | 2025-04-23 |  | ～ |  | 第 | 3 | 週 | 2025-04-30 |  | ～ |  | 第 | 4 | 週 | 2025-05-07 |  | ～ |  | 第 | 5 | 週 | 2025-05-14 |  | ～ |  | 第 | 6 | 週 | 2025-05-21 |  | ～ |  | 第 | 7 | 週 | 2025-05-28 |  | ～ |  | 第 | 8 | 週 | 2025-06-04 |  | ～ |  | 第 | 9 | 週 | 2025-06-11 |  | ～
フェーズ |  | 詳細 | 進捗率 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
１ | 実験の説明 | - PBL実験全体の解説 | bar: 水
2 | 迷路ゲームの基本形の作成 | - プログラムの実装 | bar: 水 to 水
- 動作確認 | bar: 水
- 中間報告書作成 | bar: 水 to 日
|  | - 中間報告書提出 | 日: 中間報告書締め切り; 月: ★
３ | パーティ結成 | - メンバーと名称を決める | 日: 自由結成締め切り; 月: ★
４ | ゲームの改良案の検討 | - 企画会議 | bar: 水 to 水
- 線表の作成 | bar: 水
- 役割分担 | bar: 水
- 機材の準備 | bar: 水
５ | 改良プログラムの実装 | - 敵の作成 | bar: 火 to 火
- 戦闘システムの作成 | bar: 金 to 火
- ゲーム内評価の作成 | bar: 火 to 火; 水 to 火
- フィールドの作成 | bar: 火 to 木
- 音の作成 | bar: 金 to 火
- プレイヤーの挙動改良 | bar: 火 to 火
- インベントリの作成 | bar: 火 to 火
６ | 動作確認と報告書 の作成 | - 動作確認 | bar: 火 to 水
- デモビデオの作成 | bar: 火 to 土
- 最終報告書の作成 | bar: 火 to 土
７ | 報告書の提出 | - 最終報告書の提出 | bar: 金 to 日; 火
- 各自の感想の提出 | bar: 火 to 火